## Actividades
1.módulo devoluciones | Horas
Creacion base de datos | 11 | 1.5714
Creación vista ciudadano | 4 | 0.57143
lógica ciudadano | 7 | 1
Creación vista gobernación | 10 | 1.4286
lógica gobernación | 14 | 2
Creación vista tramitador | 3 | 0.42857
lógica tramitador | 8 | 1.1429
creación vista del recibo de resolución | 18 | 2.5714 | *depende de muestra de la resolucion
creación lógica y validaciones de resolución | 15 | 2.1429
Informe de auditoria | 10 | 1.4286
Pruebas | 24 | 3.4286
2.modulo exoneración | Horas
ajuste en la vista tramitar | 4 | 0.57143
lógica check tramitar | 8 | 1.1429
ajuste en la vista gobernación | 4 | 0.57143
lógica gobernación check y aprobación | 15 | 2.1429
creación de un nuevo roll aprobador supervisor | 5 | 0.71429
login aprobador supervisor | 5 | 0.71429
vista aprobador supervisor | 18 | 2.5714
lógica aprobador supervisor | 32 | 4.5714
creación de vista certificado de exoneración | 24 | 3.4286
creación de informe de exoneración | 10 | 1.4286
Pruebas | 24 | 3.4286
Paso a produccion | 24 | 3.4286
total | 297 | 42.4286

## cronograma
| Semana I | Semana II | Semana III
Creacion base de datos devoluciones
Creación vista ciudadano
lógica ciudadano
Creación vista gobernación
lógica gobernación
Creación vista tramitador
lógica tramitador
creación vista del recibo de resolución
creación lógica y validaciones de resolución
Informe de auditoria
Creacion base de datos devoluciones
ajuste en la vista tramitar
lógica check tramitar
ajuste en la vista gobernación
lógica gobernación check y aprobación
creación de un nuevo roll aprobador supervisor
login aprobador supervisor
vista aprobador supervisor
lógica aprobador supervisor
creación de vista certificado de exoneración
creación de informe de exoneración